PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Trịnh Huy Hoàng | Mã sinh viên | B25DTCN306 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT1 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 96 / 4 = 24 SP/Sprint |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity bình thường: 6 Dev × 10 ngày = 60 người-ngày Capacity Sprint 5: 60 - (6 × 1 ngày lễ) − 4 ngày phép = 60 - 6 - 4 = 50 người-ngày Quy đổi sang SP: 24 × 50 / 60 = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | C1 (5) + C2 (8) + C3 (5) = 18 SP (<= 20 SP cam kết, còn dư 2 SP làm vùng đệm) |
| Sprint Goal | “Khách hàng hoàn tất được một đơn mua rau củ trọn vẹn: thêm rau vào giỏ, đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng” |
| Lý do lựa chọn | Ưu tiên: C1, C2, C3 đều là Must, nên được chọn trước |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình chọn “Thanh toán khi nhận hàng” và màn hình xác nhận đơn | UI/UX | 4 |
| Lập trình chức năng thanh toán khi nhận hàng: chọn phương thức, lưu vào đơn, cập nhật trạng thái đơn | Development | 10 |
| Kiểm thử luồng thanh toán khi nhận hàng (kể cả đơn có mã giảm giá) | Testing | 6 |
| Tổng giờ công |  | 20 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | thực tế còn 23 SP, lý tưởng còn 14,4 SP Chênh lệch = 23 − 14,4 = 8,6 SP. Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng nên đội đang chậm tiến độ |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | đường thực tế giảm rất chậm (24 -> 24 -> 23 -> 21 -> 18) rồi tụt đột ngột từ 18 xuống 0 trong 2 ngày cuối Rủi ro: + Công việc dồn vào cuối Sprint, kiểm thử vội, chất lượng thấp + Story có thể bị đánh dấu xong khi chưa đạt DoD |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | từ ngày 4 (15 SP) lên ngày 6 (19 SP), thực tế tăng 4 SP. Nguyên nhân là khối lượng công việc trong Sprint tăng: có việc hoặc story mới được thêm vào, hoặc ước lượng được nâng lên Rủi ro: + Phạm vi bị phình + Sprint Backlog không ổn định, khó hoàn thành Sprint Goal |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | + Daily Scrum: khi có việc mới phát sinh, Developers nêu ngay ở Daily Scrum, PO và đội cùng thỏa thuận đổi lấy một việc ưu tiên thấp tương đương ra khỏi Sprint, thay vì cộng dồn. + Sprint Planning tiếp theo: chừa khoảng 10–20% capacity làm vùng đệm cho việc phát sinh và dùng Velocity thực tế để cam kết. |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Nêu lại Sprint Goal, xác nhận story nào đã Done theo Definition of Done, trình bày tình trạng Product Backlog và định hướng tiếp theo |
| Scrum Master | Đảm bảo buổi Review đúng mục đích và timebox, tạo điều kiện để mọi người tham gia, giúp đội nhận phản hồi |
| Developers | Demo chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng bằng sản phẩm chạy thật, trả lời câu hỏi, nêu khó khăn đã gặp |
| Stakeholders | Xem demo, dùng thử, đưa ra phản hồi và nhu cầu từ thực tế kinh doanh |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận đề nghị “thanh toán bằng mã QR” vào Product Backlog dưới dạng user story, cùng Developers ước lượng SP PO tự quyết định vị trí ưu tiên dựa trên giá trị, rồi xem xét ở Sprint Planning kế tiếp

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn:     ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Stop | Dừng việc dồn kiểm thử vào 2 ngày cuối Sprint, vì dẫn đến 6 lỗi bị phát hiện sát buổi demo |
| Start | Bắt đầu kiểm thử ngay khi từng story hoàn thành và chuẩn bị test case từ đầu Sprint, để lỗi được phát hiện sớm |
| Continue | Tiếp tục tinh thần phối hợp sửa lỗi gấp của cả đội, nhờ đó demo chỉ lùi 30 phút và vẫn diễn ra được |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Từ Sprint 6, mỗi story phải được kiểm thử ngay trong ngày code xong; không để việc kiểm thử dồn về cuối Sprint | Dev | Mỗi story có kết quả kiểm thử ghi nhận trước khi chuyển sang Done; không còn story nào được kiểm thử ở 2 ngày cuối; có tối đa 1 lỗi phát hiện trong 2 ngày cuối; buổi demo bắt đầu đúng giờ |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |